## ข้อมูลแผนงานประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ปี | ID Code | สทล | แขวง | ชื่อโครงการ | รายละเอียดโครงการ | ประเภทโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | วงเงินงบประมาณ | ปริมาณงาน | จังหวัด | ลักษณะงาน | ลักษณะโครงการ | ผลการ เบิกจ่าย | ผลการ ดำเนินงาน (%) | สถานะโครงการ | ข้อมูลที่ตั้งโครงการ | [7 empty] | รูปภาพประกอบ
[7 empty] | จำนวนวัน | เริ่มต้นสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | เลขที่สัญญา | [8 empty] | ทางหลวง | ตอน | ชื่อตอนควบคุม | ระยะทาง | พิกัดเริ่มต้น |  | พิกัดสิ้นสุด |  | ก่อนดำเนินการ |  |  | ระหว่างดำเนินการ |  |  | หลังดำเนินการ
[23 empty] | Lat | Long | Lat | Long | รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3 | รูปที่ 1 | รูปที่ 2 | รูปที่ 3
2566 | 66022269 | 14 | ระยอง | งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจากทางหลวงหมายเลข3 มีปริมาณจราจรเป็นจำนวนมาก ทำให้ชั้นโครงสร้างทางบริเวณทางแยกเกิดความเสียหาย เป็นร่องล้อ จึงเห็นควรปรับปรุงทางแยกเป็นผิวคอนกรีต | ปีเดียว | 180 | 02/12/2565 | 30/05/2566 | รย.7/2566 | 20000000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานบูรณฯ โลจิสติกส์ | กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | 19833900.59 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3 | 0503 | ระยอง - กะเฉด | 0.440 | 12.6493734754303 | 101.343086256785 | 12.6473153575005 | 101.346596051823
2566 | 66032845 | 14 | ระยอง | งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 3 จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งและมีปริมาณจราจรสูง จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางต่อไป | ปีเดียว | 90 | 10/12/2565 | 09/03/2566 | รย.16/2566 | 1008000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้าแสงสว่าง | 962807 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3 | 0503 | ระยอง - กะเฉด ตอน 3 | 0.288 | 12.6423311848352 | 101.422824247353 | 12.6418117579488 | 101.425443089205
2566 | 66032782 | 14 | ระยอง | งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 4 จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนและมีรถสัญจรเป็นจำนวนมากจึงทีความจำเป็นที่จะติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางต่อไป | ปีเดียว | 90 | 10/12/2565 | 09/03/2566 | รย.14/2566 | 1970000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้าแสงสว่าง | 1938900 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3 | 0503 | ระยอง - กะเฉด ตอน 4 | 0.720 | 12.657770465635 | 101.463729086467 | 12.6604279459015 | 101.469854298604
2566 | 66033202 | 14 | ระยอง | งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องด้วยบริเวณดังกล่างมีปริมาณจราจรสูงเป็นแหล่งชุมชน จึงจำเป็นต้องติดตั้งราวกันอันตรายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางต่อไป | ปีเดียว | 90 | 24/12/2565 | 23/03/2566 | รย.22/2566 | 2350000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานบูรณฯ โลจิสติกส์ | กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง | 2344800 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3 | 0503 | ระยอง - กะเฉด ตอน 1 | 0.600 | 12.6606830693253 | 101.487060440119 | 12.6608185819414 | 101.492621769372
2566 | 66022327 | 14 | ระยอง | งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - นายายอาม จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจาก ผิวจราจรใช้งานมาเป็นเวลานานเกิดความเสียหายถึงชั้นผิวทาง จึงสมควรแก่การปรับปรุงผิวทาง ทั้งนี้เพื่อทำให้ผิวทางมีความแข็งแรงขึ้นสามารถรับน้ำหนักได้ต่อไป | ปีเดียว | 90 | 29/11/2565 | 26/02/2566 | รย.3/2566 | 15000000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ | 14778978.54 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3 | 0504 | กะเฉด - นายายอาม | 1.563 | 12.6678345047147 | 101.514452305324 | 12.677945084671 | 101.52310037901
2566 | 66022312 | 14 | ระยอง | งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - นายายอาม จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจากสภาพทางปัจจุบันผิวทางชำรุดเสียหายมีลักษณะเป็นร่องล้อและแตกร้าว ดังนั้นเห็นควรเสริมผิวแอสฟัลต์เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของทางหลวงต่อไป | ปีเดียว | 90 | 30/11/2565 | 27/02/2566 | รย.6/2566 | 5200000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 5089269.49 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3 | 0504 | กะเฉด - นายายอาม | 0.537 | 12.7309035811221 | 101.586350264799 | 12.733150795192 | 101.590759445784
2566 | 66034298 | 14 | ระยอง | งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 36 ตอน มะขามคู่ - มาบข่า จ.ระยอง | เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีปริมาณจราจรสูง จึงเห็นควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้ทางหลวงต่อไป | ปีเดียว | 90 | 10/12/2565 | 09/03/2566 | รย.18/2566 | 3600000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้าแสงสว่าง | 3559393.63 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 36 | 0201 | มะขามคู่ - มาบข่า | 1.400 | 12.7954597693543 | 101.15177580448 | 12.7856484889007 | 101.159432945162
2566 | 66034299 | 14 | ระยอง | งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 344 ตอน คลองเขต - กระแสบน จ.ระยอง | เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีปริมาณจราจรสูง จึงเห็นควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้ทางหลวงต่อไป | ปีเดียว | 90 | 10/12/2565 | 09/03/2566 | รย.19/2566 | 3200000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้าแสงสว่าง | 3176994 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 344 | 0201 | คลองเขต - กระแสบน | 2.168 | 12.8644119019903 | 101.591581504652 | 12.8530906264173 | 101.607787162231
2566 | 66032615 | 14 | ระยอง | งานยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน สายทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวอยู่ในบริเวณชุมชนไม่มีจุดกลับรถ ทำให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความเดือร้อน จึงเห็นควรก่อสร้างจุดกลับรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง | ปีเดียว | 90 | 24/11/2565 | 21/02/2566 | รย.2/2566 | 4450000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานบูรณฯ โลจิสติกส์ | กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน | 4307366.87 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 363 | 0100 | ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | 0.001 | 12.7134537716468 | 101.194730391537 | 12.7134471085326 | 101.194724132248
2566 | 66025249 | 14 | ระยอง | งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3139 ตอน บ้านแลง - หาดใหญ่ จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 3139 ผิวจราจรใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงสมควรแก่การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อทำให้ผิวทางมีความแข็งแรงขึ้นสามารถรับน้ำหนักได้ต่อไป | ปีเดียว | 90 | 09/12/2565 | 08/03/2566 | รย.11/2566 | 11000000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 10779900 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3139 | 0100 | บ้านแลง - หาดใหญ่ | 2.667 | 12.7421000642881 | 101.372011939512 | 12.7607524266795 | 101.386964450444
2566 | 66025248 | 14 | ระยอง | งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3143 ตอน บ้านค่าย - หนองละลอก ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจากทางหลวงใช้งานมาเป็นเวลานานจึงเห็นควรบำรุงรักษาทางหลวงเพื่อยืดอายุการใช้งานต่อไป | ปีเดียว | 90 | 10/12/2565 | 09/03/2566 | รย.13/2566 | 15000000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 14976200 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3143 | 0100 | บ้านค่าย - หนองละลอก ตอน 1 | 3.515 | 12.7864790719058 | 101.242294676801 | 12.8110078626424 | 101.229669486037
2566 | 66034302 | 14 | ระยอง | งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงหมายเลข 3143 ตอน บ้านค่าย - หนองละลอก จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจากบริเวณเส้นทางดังกล่าวมีการแบ่งทิศทางจราจรเกาะกลางแบบเกาะสี จึงเห็นควรติดตั้งแบรริเออร์ที่เกาะกลางเพื่อลดอุบัติเหตึต่อไป | ปีเดียว | 90 | 24/11/2565 | 21/02/2566 | รย.1/2566 | 8200000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานบูรณฯ โลจิสติกส์ | กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย | 7900492.8 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3143 | 0100 | บ้านค่าย - หนองละลอก | 2.054 | 12.8110078626424 | 101.229669486037 | 12.8293358299314 | 101.233647306111
2566 | 66022316 | 14 | ระยอง | งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3143 ตอน บ้านค่าย - หนองละลอก จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 3143 ผิวจราจรใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงสมควรแก่การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อทำให้ผิวทางมีความแข็งแรงขึ้นสามารถรับน้ำหนักได้ต่อไป | ปีเดียว | 90 | 09/12/2565 | 08/03/2566 | รย.12/2566 | 11100000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 11079000 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3143 | 0100 | บ้านค่าย - หนองละลอก | 2.546 | 12.8305965234421 | 101.233909334329 | 12.853331999999 | 101.238769999989
2566 | 66033253 | 14 | ระยอง | งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3143 ตอน บ้านค่าย - หนองละลอก ตอน 2 จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวและขนส่งสินค้า จึงมีความจำเป็นต้องตืดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางต่อไป | ปีเดียว | 90 | 10/12/2565 | 09/03/2566 | รย.15/2566 | 1224000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้าแสงสว่าง | 1195304.12 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3143 | 0100 | บ้านค่าย - หนองละลอก ตอน 2 | 0.805 | 12.8389507555483 | 101.235673699987 | 12.8461412137503 | 101.237200248256
2566 | 661501025 | 14 | ระยอง | งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจากสภาพชั้นทางเดิมเสียหายมาก น้ำท่วมขังในเขตทางหลวงเวลาฝนตกหนัก อีกทั้งยังเป็นบริเวณย่านชุมชนจึงจำเป็นต้องปรับปรุงทางหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไป | ปีเดียว | 210 | 08/12/2565 | 05/07/2566 | รย.10/2566 | 70000000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานบูรณฯ โลจิสติกส์ | งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน | 27313362.85 | 90.533 | ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง | 3245 | 0100 | อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง | 1.370 | 12.9735866744895 | 101.197061996661 | 12.9803513129704 | 101.207365478388
2566 | 66036006 | 14 | ระยอง | งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง จ.ระยอง | เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางต่อไป | ปีเดียว | 90 | 19/04/2566 | 17/07/2566 | รย.27/2566 | 3957000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้าแสงสว่าง | 0 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3245 | 0100 | อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง | 4.830 | 13.0342738391405 | 101.238104209622 | 13.0723785104411 | 101.260009263826
2566 | 66022226 | 14 | ระยอง | งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจาก ผิวจราจรใช้งานมาเป็นเวลานานเกิดความเสียหายถึงชั้นโครงสร้างทาง จึงสมควรแก่การบูรณะทาง ทั้งนี้เพื่อทำให้ผิวทางมีความแข็งแรงขึ้นสามารถรับน้ำหนักได้ต่อไป | ปีเดียว | 90 | 30/11/2565 | 27/02/2566 | รย.4/2566 | 16400000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานบูรณฯ โลจิสติกส์ | กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | 16110000 | 99.996 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3245 | 0100 | อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง | 0.998 | 13.0467284537503 | 101.245197492564 | 13.0545756886261 | 101.249791549409
2566 | 66022235 | 14 | ระยอง | งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 3574 ผิวจราจรใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงสมควรแก่การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อทำให้ผิวทางมีความแข็งแรงขึ้นสามารถรับน้ำหนักได้ต่อไป | ปีเดียว | 90 | 20/12/2565 | 19/03/2566 | รย.20/2566 | 15000000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 14972000 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3574 | 0201 | เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 | 1.572 | 12.994261101278 | 101.257347898709 | 12.9861185012291 | 101.269057185489
2566 | 66034301 | 14 | ระยอง | งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย จ.ระยอง | เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีปริมาณจราจรสูง จึงเห็นควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้ทางหลวงต่อไป | ปีเดียว | 90 | 10/12/2565 | 09/03/2566 | รย.17/2566 | 3200000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | งานไฟฟ้าแสงสว่าง | 3160442.11 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3574 | 0201 | เขาคันทรง - เขาน้อย | 1.225 | 12.9591236421118 | 101.307090560646 | 12.9489858733562 | 101.311570823081
2566 | 66022277 | 14 | ระยอง | งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 2 จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 3574 ผิวจราจรใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงสมควรแก่การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อทำให้ผิวทางมีความแข็งแรงขึ้นสามารถรับน้ำหนักได้ต่อไป | ปีเดียว | 90 | 30/11/2565 | 27/02/2566 | รย.5/2566 | 9510000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 9488000 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3574 | 0201 | เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 2 | 1.034 | 12.9304104446818 | 101.316166061688 | 12.9210166306141 | 101.316231250236
2566 | 66033449 | 14 | ระยอง | งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สายทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย จ.ระยอง 1 แห่ง | เนื่องจากมีรถเข้าออกบริเวณทางเข้าโรงเรียนเป็นจำนวนมากช่วงเวลาเช้าและเย็นจึงมีความจำเป็นต้องตีเส้นจราจรให้มีความชัดเจนและเตือนผู้ใช้ทางได้ในระยะไหล | ปีเดียว | 90 | 24/12/2565 | 23/03/2566 | รย.21/2566 | 720000 | 1 แห่ง | ระยอง | แผนงานพื้นฐานฯ | กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน | 636200 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้น | 3574 | 0201 | เขาคันทรง - เขาน้อย | 0.600 | 12.8878113973106 | 101.31739587062 | 12.8824210797996 | 101.316541167955